## 整改落实台账
东光社区巡察反馈意见整改落实情况台账（社会公开）
问题清单 |  |  | 整改情况 | 进度判定（已完成/未完成）
问题方面 | 问题事项 | 具体问题
(一)关于聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况方面问题 | 民生工作部署落实情况问题 | 位于南湖大路22号的气象宿舍居民反映长房集团预翻新宿舍院内锅炉房，居民担心翻新后会影响居民正常生活，居民通过多次拨打市长公开电话“12345”的方式进行反映诉求，未及时解决。 | ①整改期间让工作人员深刻领悟为民服务的核心要义，将解决群众“急难愁盼问题”作为工作的首要目标 。②在网格管理优化上，提升工作人员主动服务意识，增加日常巡查频次。③通过专门的工作平台快速上报，问题处理效率显著提高。 | 已完成
|  | 前进街道东光社区繁荣家园物业作用发挥不到位，共有131处楼道灯，其中有40处损坏,物业未及时修理，居民意见较大。 | ①充分发挥党管物业职能，与辖区内各物业公司建立起常态化沟通联系机制。②通过定期召开联席会议，深入了解物业在日常运营中遇到的难题以及居民反馈的突出问题，督促物业进行整改。确保问题从发现到解决形成闭环管理。 | 已完成
|  | 东光社区辖区内商户涉及一般问题隐患67户，包括安全出口被占用，商户灭火器被阻挡、灭火器过期、消防栓被遮挡等问题。 | ①加大对辖区内商户安全生产监督检查质量方面，在检查过程中，全面细致地排查消防设施完备性、电气线路安全性等关键环节，确保检查质量。②一旦发现问题，立即拍照留存，当场向商户下达整改通知书，明确整改要求与期限，并在整改完成后再次拍照核实，确保隐患彻底消除。③每月督促商户通过“长春市安全监督检查综合管理系统”开展自检自查确保所有商户顺利完成自检工作。 | 已完成
|  | 东光社区党委对文明城市建设工作重视不够，党委会上对创城工作没有进行交流研讨，小区、楼道内有堆放物、垃圾桶破损情况。 | ①加大对文明城市建设整改工作的重视，明确工作人员分工与“三长”加大巡检，发现问题速报速改。②定期开会研讨楼道杂物、破损垃圾桶等问题，将内容记入党委会记录推进解决。 | 已完成
|  | 东光社区由于社区原址拆迁，现临时办公场所基础设施较差。 | ①目前，街道正在与开发商积极沟通协调，等待验收，装修工作便会迅速启动。②未来新址办公场所将秉持服务群众最大化原则，优化功能分区，切实落实各项为民服务工作 ，提升居民满意度。 | 未完成
|  | 东光社区气象宿舍有3处存在毁绿种菜的情况，繁荣家园小区内经常存在车辆乱停的情况，影响居民正常生活。 | ①在社区环境整治整改工作中，持续加大宣传力度，引导居民爱护环境，提升文明意识。②针对毁绿种菜和车辆乱停问题，主动对接上级城建、执法部门，开展联合整治行动规范停车区域。有效提升了居民生活质量，社区环境得到显著改善。 | 已完成
|  | 东光社区辖区内现有五个小区为无物业管理小区，经常出现下水井堵塞、垃圾清运不及时，楼道堆放物多，影响400余户居民正常生活。 | ①针对民生问题解决能力不足，社区组织网格员参加专业培训，提升其处理无物业小区民生问题的能力。为实现网格全覆盖排查，已为网格员配齐巡查工具与通讯设备。②快速响应机制已高效运行，网格员上报的垃圾堆放问题均能迅速传达至清理部门，网格环境得到有效改善。 | 已完成
（二）关于聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面 | 违法中央八项规定精神及“四风”问题情况 补贴发放和审核不严格问题 | 查阅东光社区2021、2022、2023年度回民补贴名单发现，有回民未领取补贴情况。2.存在落实低保政策审核不严，错发补贴的情况，低保补贴发放审核不严，导致出现死亡后继续领取重度护理补贴和低保转特困后仍按照原金额发放补贴款的情况。 | ①在整改工作中，围绕社区补贴发放问题积极行动，优化社区登记流程，增设信息复核环节，为确保居民及时领取补贴，安排专人通过电话、短信等方式精准通知。②同时，严格遵循回民补贴、低保补贴等审核流程，杜绝错发、漏发情况。 | 已完成
| 民生领域和群众关心的突出问题情况 | 前进街道东光社区公示栏设置在社区办公楼内，不便于居民群众监督。 | ①社区党委申请党建经费，在社区外安装公示栏。用于公示社区的党务、居务、财务等信息，方便居民监督。②定期对公示板进行检查，一旦发现公示板字迹模糊、板面损坏等情况，第一时间上报并联系维修人员，及时修复，确保公示信息始终清晰、完整。 | 已完成
（三）关于聚焦基层党组织建设方面问题 | 党组织作用发挥情况问题 | 2021-2023年党委会议记录发现，党委兼职委员均没有参加党委会。 | 社区党委召开党委会时及时通知兼职委员参会，并且共同讨论重大事项决策，保障兼职委员的决策作用得以切实发挥。 | 已完成
|  | 前进街道东光社区支部老党员较多，青年党员较少，存在后备力量储备不足的问题。 | ①针对支部后备力量储备不足问题，社区党委采用“以老带新”的党员队伍管理新途径积极整改，成效初显。②后续还将定期开展党性教育和技能培训，助力青年党员快速成长，充实社区党员队伍力量。 | 已完成
| 落实党建工作主体责任和组织生活开展情况问题 | 2021年、2023年组织生活会会议记录发现，党员未进行深入发言，批评与自我批评辣味不足。 | ①提升组织生活会质量，着重优化批评与自我批评环节。②围绕思想、工作、作风深入自我剖析，列出问题清单。会议中，严格遵循流程，确保无关键内容遗漏。③针对日常工作里的 “好人主义”，鼓励大家坦诚指出问题，交流工作难题。 | 已完成